## Projektvorlage
AdeNet/VM - Projektvorlage |  |  |  | i | Hilfe |  | PT | PT kalk | Rolle |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MRZ |  |  |  | APR |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AUG |  |  |  |  | SEP |  |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ
| 2009-06-28 | O | Off | D | % | B | 300 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Voranalyse |  | 12 | 0 | 30 | 5% |  | 15 | 0 | bar: 1 to DEZ 52
| Projektinfrastruktur |  | 0 | 5 | 0.1% |  | 0.3 | 0 | EPL | bar: 1
| Materialsammlung |  | 0 | 10 | 0.1% | X | 0.3 | 0 | Knz | bar: 1 to JAN 2
| Belegsammlung |  | 0 | 10 | 0.1% | X | 0.3 | 0 | Knz | bar: 1 to JAN 2
| Glossar |  | 5 | 15 | 0.4% |  | 1.2 | 0 | Knz | bar: JAN 2 to JAN 4
| Situationsanalyse |  | 5 | 10 | 0.5% | X | 1.5 | 0 | Knz | bar: JAN 2 to JAN 4
| Systemziele |  | 15 | 5 | 0.2% | X | 0.6 | 0 | Knz | bar: JAN 4
| Use-Case Modell |  | 10 | 10 | 1.9% |  | 5.7 | 0 | Knz | bar: JAN 3 to JAN 4
| Lösungsvorschläge |  | 15 | 10 | 0.4% |  | 1.2 | 0 | Entw | bar: JAN 4 to JAN 5
| Wirtschaftlichkeit | X | 20 | 5 | 0.1% | X | 0.3 | 0 | Knz | bar: JAN 5
| QS-Bericht Voranalyse |  | 20 | 5 | 0.5% |  | 1.5 | 0 | QP | bar: JAN 5
| Projektplan |  | 25 | 5 | 0.5% |  | 1.5 | 0 | EPL | bar: FEB 6
| Bericht Voranalyse |  | 25 | 5 | 0.2% |  | 0.6 | 0 | EPL | bar: FEB 6
Konzept |  | 10 | 30 | 55 | 15% |  | 45 | 0 | bar: 1 to DEZ 52
| Prozess-Design | X | 0 | 35 | 4% |  | 12 | 0 | Knz | bar: FEB 7 to MRZ 13
| Dialog-Design |  | 10 | 35 | 3% |  | 9 | 0 | Knz | bar: FEB 9 to APR 15
| Report-Design |  | 10 | 35 | 2% | X | 6 | 0 | Knz | bar: FEB 9 to APR 15
| Zusatzanforderungen | X | 10 | 10 | 0.1% | X | 0.3 | 0 | Knz | bar: FEB 9 to FEB 10
| Systemarchitektur |  | 20 | 30 | 2.8% |  | 8.4 | 0 | Entw | bar: MRZ 11 to APR 16
| Prototyp | X | 30 | 10 | 0% |  | 0 | 0 | Entw | bar: MRZ 13 to MRZ 14
| Einführungskonzept |  | 40 | 5 | 0.5% | X | 1.5 | 0 | Knz | bar: APR 15
| QS-Bericht Konzept |  | 45 | 5 | 1% |  | 3 | 0 | QP | bar: APR 16
| Projektplan |  | 50 | 5 | 0.6% |  | 1.8 | 0 | EPL | bar: APR 17
| Bericht Konzept |  | 50 | 5 | 1% |  | 3 | 0 | EPL | bar: APR 17
Realisierung |  | 22 | 85 | 135 | 63% |  | 189 | 0 | bar: 1 to DEZ 52
Detailspezifikation |  | 6 | 0 | 45 | 15% |  | 45 | 0 | bar: 1 to DEZ 52
| Referenzhandbuch |  | 0 | 40 | 8.5% |  | 25.5 | 0 | Knz | bar: APR 18 to JUN 25
| Systemdesign/Datenmodell |  | 0 | 40 | 4% |  | 12 | 0 | Entw | bar: APR 18 to JUN 25
| Migrationsdesign | X | 20 | 20 | 1% |  | 3 | 0 | Entw | bar: MAI 22 to JUN 25
| Testfallsammlung |  | 20 | 20 | 0.2% | X | 0.6 | 0 | Tst | bar: MAI 22 to JUN 25
| Ausbildungskonzept |  | 30 | 10 | 0.3% | X | 0.9 | 0 | Knz | bar: JUN 24 to JUN 25
| QS-Bericht Detailspezifikation |  | 40 | 5 | 1% |  | 3 | 0 | QP | bar: JUN 26
Implementierung |  | 9 | 45 | 65 | 33% |  | 99 | 0 | bar: 1 to DEZ 52
| Testdatenbank |  | 0 | 10 | 0.7% |  | 2.1 | 0 | Tst | bar: JUN 27 to JUL 28
| Entwicklerversion |  | 0 | 65 | 21% |  | 63 |  | Entw | bar: JUN 27 to SEP 39
| Testspezifikation (Systemtest) |  | 10 | 55 | 3.5% |  | 10.5 | 0 | Tst | bar: JUL 29 to SEP 39
| Testspezifikation (Abnahmetest) |  | 10 | 55 | 0.5% | X | 1.5 | 0 | Tst | bar: JUL 29 to SEP 39
| Migrationsverfahren | X | 20 | 20 | 3.3% |  | 9.9 | 0 | Entw | bar: JUL 31 to AUG 34
| Systemdokumentation |  | 40 | 25 | 1% |  | 3 | 0 | Entw | bar: AUG 35 to SEP 39
| Kursunterlagen | X | 55 | 10 | 0.5% | X | 1.5 | 0 | Knz | bar: SEP 38 to SEP 39
| Release |  | 20 | 45 | 1% |  | 3 | 0 | Entw | bar: JUL 31 to SEP 39
| QS-Bericht Implementierung |  | 60 | 5 | 1.5% |  | 4.5 | 0 | QP | bar: SEP 39
Test |  | 7 | 75 | 60 | 15% |  | 45 | 0 | bar: 1 to DEZ 52
| Testversion |  | 0 | 55 | 7.3% |  | 21.9 | 0 | Entw | bar: AUG 33 to OKT 43
| Systemtest |  | 0 | 55 | 5.5% |  | 16.5 | 0 | Tst | bar: AUG 33 to OKT 43
| Abnahmetest (Abn.protokoll) |  | 20 | 35 | 0.5% | X | 1.5 |  | Tst | bar: SEP 37 to OKT 43
| Betatest |  | 0 | 55 | 0.5% | X | 1.5 | 0 | Tst | bar: AUG 33 to OKT 43
| QS-Bericht Test |  | 50 | 5 | 0.5% |  | 1.5 | 0 | QP | bar: OKT 43
| Projektplan |  | 55 | 5 | 0.5% |  | 1.5 | 0 | EPL | bar: OKT 44
| Bericht Realisierung |  | 55 | 5 | 0.2% |  | 0.6 | 0 | EPL | bar: OKT 44
Einführung |  | 10 | 220 | 40 | 10% |  | 30 | 0 | bar: 1 to DEZ 52
Pilot |  | 7 | 0 | 20 | 7% |  | 21 | 0 | bar: 1 to DEZ 52
| Pilotversion |  | 0 | 20 | 4.6% |  | 13.8 | 0 | Entw | bar: OKT 45 to NOV 48
| Übernommene Datenbank | X | 0 | 5 | 1% |  | 3 | 0 | Entw | bar: OKT 45
| Angepasste Infrastruktur (EZ) |  | 0 | 5 | 0.5% | X | 1.5 | 0 | Entw | bar: OKT 45
| Angepasste Organisation (EZ) |  | 0 | 5 | 0.1% | X | 0.3 | 0 | Knz | bar: OKT 45
| Ausgebildete Benutzer (EZ) |  | 0 | 5 | 0.1% | X | 0.3 | 0 | Knz | bar: OKT 45
| Produktionstest |  | 0 | 5 | 0.3% | X | 0.9 | 0 | EPL | bar: OKT 45
| QS-Bericht Pilot |  | 15 | 5 | 0.4% |  | 1.2 | 0 | QP | bar: NOV 48
Optimierung |  | 3 | 20 | 20 | 3% |  | 9 | 0 | bar: 1 to DEZ 52
| Optimierte Version |  | 0 | 20 | 2.5% |  | 7.5 | 0 | Entw | bar: NOV 49 to DEZ 52
| QS-Bericht Optimierung |  | 15 | 5 | 0.3% |  | 0.9 | 0 | QP | bar: DEZ 52
| Bericht Einführung |  | 15 | 5 | 0.2% |  | 0.6 | 0 | EPL | bar: DEZ 52
Projektmanagement / Rahmenorganisation |  |  |  |  | 7% |  | 21 | 0 | EPL
Total |  | 54 |  | 260 | 100% |  | 300 | 0
[8 empty] | Rekapitulation der Aufwände pro Rolle |  | 1: Kriterien (technisch nötig….)
[6 empty] | EPL (Projektleiter) | 31.8 |  | 10.6% | 1: Rolle; JAN 2: Rolle; JAN 3: Rolle; JAN 4: Rolle; JAN 5: Rolle
[6 empty] | Knz (Konzepter) | 67.2 |  | 22.4% | 1: EPL; JAN 2: Entw; JAN 3: QP; JAN 4: Knz; JAN 5: Tst
[6 empty] | Entw (Entwickler) | 151.2 |  | 50.4%
[6 empty] | QP (Qualitätsprüfer) | 15.6 |  | 5.2%
[6 empty] | Tst (Tester) | 34.2 |  | 11.4%
[6 empty] | Total | 300 |  | 100%
Rekapitulation
|  |  |  | Konzept & Realisierung |  |  |  |  | 72.8%
|  |  |  | Projektmanagement |  |  |  |  | 10.6%
|  |  |  | QS & Test |  |  |  |  | 16.6%
100%
Phase / Aktivität |  | D | D% | Aufw% | PT |  | Soll | Diff
Voranalyse |  | 30 | 11.54% | 5% | 15 |  | 5% | 0%
Konzept |  | 55 | 21.15% | 15% | 45 |  | 15% | 0%
Realisierung |  | 135 | 51.92% | 63% | 189 |  | 63% | 0%
| Detailspezifikation | 45 |  | 15% | 45 |  | 15% | 0%
| Implementierung | 65 |  | 33% | 99 |  | 33% | 0%
| Entwicklerversion |  |  | 21% | 63 |  | 21% | 0%
| Test | 60 |  | 15% | 45 |  | 15% | 0%
Einführung |  | 40 | 15.38% | 10% | 30 |  | 10% | 0%
| Pilot | 20 |  | 7% | 21 |  | 7% | 0%
| Optimierung | 20 |  | 3% | 9 |  | 3% | 0%
Projektmanagement |  |  | 0% | 7% | 21 |  | 7% | 0%
Total |  | 260 | 100% | 100% | 300 |  | 100% | 0%
| Rekap funktionale Aktivitäten |  |  | Modell (%) |  |  | Modell (PT) | Beispiel
| Prozess-Design |  |  | 4% | 4 |  | 0
| Dialog-Design |  |  | 3% | 3 |  | 0 | 7.5
| Report-Design |  |  | 2% | 2 |  | 0 | 0.6
| Referenzhandbuch |  |  | 8.5% | 8.5 |  | 0 | 20.2
| Entwicklerversion |  |  | 21% | 21 |  | 0 | 68.4
| Subtotal |  |  | 38.5% |  |  | 0 | 96.7
| Testversion |  |  | 3.5%
| Pilotversion |  |  | 0.5%
| Optimierte Version |  |  | 3.3%
| Total |  |  | 45.8%
Note on E1: Ein Balken kann mit einem Punkt (.) erzeugt werden. KEINE harten Formatierungen einfügen!
Note on C2: Optional
Note on D2: Offset: Anzahl Tage nach dem Start der übergeordneten Aktivität. Beispiel: Mit dem Use-Case Modell kann erst nach 14 Tagen nach Start der Voranalyse gestartet werden.
Note on E2: Dauer in Personentagen. Es zählen Arbeitswochen; eine Woche hat also 5 Tage.
Note on G2: X bedeutet, dass die Arbeit primär durch Benutzervertreter gemacht wird.
Note on H1: Aufwand für das Musterprojekt, bei welchem der GESAMTAUFWAND geschätzt wurde.
Note on I1: Aufwand gerechnet ab den manuell (gemäss Schätzverfahren) eingegebenen Aufwänden für Entwicklerversion und Datenbank.
Note on J1: Rolle: EPL = Entwicklungsprojektleiter Knz = Konzepter QP = Qualitätsprüfer (FachR, TechR etc) Entw = Entwickler Tst= Tester
Note on I2: Dieses Total wird aufgrund der Summe der Werte in Entwicklerversion und Datenbank hochgerechnet. Die nachfolgenden Werte werden dann wie im Modell errechnet. Wenn ein Ergebnis nicht erzeugt werden soll, ergibt die Summe der prozentualen Aufwände nicht mehr 100% (was OK ist, wenn begründet).
Note on I37: Hier die beiden Schätzwerte aus dem Modell eingeben. Die übrigen Werte werden dann hochgerechnet.